## Baocao
Bảng báo cáo kế hoạch thực hiện Web
Ngày tháng |  | Nôi dung công việc | Người làm | Ghi chú
Tháng 11 | 1
2
| 3 | Tìm kiếm , cài đặt các công cụ, phần mềm, thư viện phục vụ công việc
4
5
| 6 | CN
| 7 | Lấy yêu cầu nghiệp vụ, thu thập thông tin về chức năng các nghiệp vụ. Lập sơ đồ và thiết kế Cơ sở dữ liệu
8
9
10
11
12
| 13 | CN
| 14 | Lấy yêu cầu nghiệp vụ, thu thập thông tin về chức năng các nghiệp vụ. Lập sơ đồ và thiết kế Cơ sở dữ liệu
15
16
17
18
| 19 | Thiết kế chức năng
| 20 | CN
| 21 | Thiết kế chức năng
22
| 23 | Thiết kế giao diện người dùng
24
25
26
| 27 | CN
| 28 | Phản hồi và sửa chữa giao diện người dùng
29
30
Tháng 12 | 1 | Thiết kế trang quản lý
2
3
| 4 | CN
| 5 | Phản hồi và sửa chữa trang quản lý
6
7
8
| 9 | Code chức năng như đã thiết kế
10
| 11 | CN
| 12 | Code chức năng như đã thiết kế
13
14
15
16
17
| 18 | CN
| 19 | Code chức năng như đã thiết kế
20
21
22
23
24
| 25 | CN
| 26 | Đóng gói và chạy
27
28
29
30
31
Tháng 1/2017 | 1 | CN
2